Scénario 1 : Organisation d’un évènement
Réunion 3 : Planification de l’évènement

L'objectif de la réunion était le partage et planification d’un colloquim sur la diffusion du GAFAM en printemps 2022

L’ordre du jour :
(i) Fixer la date de l’evenement
(ii) Lister des tâches
(a) Décrire la tâche
(b) L’accorder une date
(c) Choisir le responsable

Résumé :
(i) On planifie un colloq de trois jours pendant le troisième weekend de mai pour donner lieu une discussion entre les scientifiques sur les effets du GAFAM.
(iiA) Cette planification porte sur tous les aspets du colloq y compris le procurement de les sponsors, les invitées, les lieux et materieux et collations, les communications et finalement la diffusion de l’enregistrement video sur les reseaux sociaux pour la posterité.
(iiB) Il faut d’abord contacter les sponsors et les invités. Après, c’est la réservtion de la salle et du matériel. Ensuite, il faut préparer les supports scientifiques et imprimer des posters. La communication et la collation viennent à la fin. Il faut un chef de projet pendant tout le projet et on peut faire une synthèse de la colloq quelques mois après.
Jahao s’occupe de la réservation de la salle et la gestion du projet. Le redacteur s’occupera de la réservation du matériel pour la salle et la préparation des supports. Emilie s’occupera de tout ce qui est la communication avant et après l’événement ainsi que l’imprimage des affiches. Helena contactera les invités et les sponsors et s’occupera de la collation.
(iiC) Johao est le référent du projet et va donc gérer le budget et s’assurera du bon déroulement des tâches. Il réservera la salle 10 mois avant l’événement.
Léna s’occupera de contacter les sponsors et les invités en premier lieu, donc un an à l’avance. Elle est aussi chargée de la préparation de la collation 2 mois à l’avance.
“L’animateur de la réunion X”  s'occupera de réserver le matériel 10 (à 12 mois) à l’avance, et de préparation des supports 7 mois à l’avance.
Émilie s’occupera de la communication;  3 mois à l’avance sur les réseaux sociaux, et 2 mois à l’avance pour les affiches en présence physique. Elle imprimera les poster scientifiques 2 mois à l’avance. Elle sera chargée après l’événement de la rédaction de la synthèse du coloc, et la mise en ligne des réunions en septembre 2022 (à la rentrée).

Compte Rendu :
(i) La date de l’évènement provisoire sera le deuxième weekend de mai 2022.
(ii) Les tâches à faire seront les suivantes :
Tache 1 : Réservation de la salle :
1. Il faut le faire dès qu’on a confirmé les invités. Il faut la réserver aussi un jour avant l’événement pour les préparations.
2. Date : il faut laisser à peu près un an, donc dans un mois.
3. Responsable : Jahao
Tache 2 : Réservation du materiel :
1. ça inclut les chaises etc. mais aussi tout ce qui est nécessare pour le live et qui n’est pas inclus avec la salle. Il faut penser à le faire presque en même temps que la réservation de la salle.
2. Date : entre 10 mois et 1 an à l’avance
3. Responsable : Rédacteur
Tache 3 : S’occuper de la collation
1. au lieu de faire un traiteur, on pourrait faire 3 stands pour frites, salades, etc. Comme les foodtrucks où les gens peuvent payer directement.
2. Date : au moins 2 mois à l’avance
3. Responsable : Helena
Tâche 4 : Préparer les supports
1. Il faut penser à comment présenter les choses. Ça peut être thématique, avec un plan de navigation. On peut faire des sondages aussi pour etre montré en projecteur, television, tablette tactile.
2. Date : 6 ou 8 mois en avance pour le matériel
3. Responsable : Rédacteur
Tâche 5 : imprimer les posters scientifiques :
1. Ce sont les affiches, des supports scientifiques à montrer lors de l’événement. Les invités peuvent contribuer au contenu.
2. Date : Pour imprimer, c’est deux mois à l’avance ; 10 mois à un an en avance pour travailler sur le contenu.
3. Responsable : Emilie
Tâche 6 : Contacter les invités :
1. Cela ne peut pas attendre ; il faut avoir la confirmation des invités avant d’imprimer les posters. Il faut pouvoir expliquer l’événement pour les inviter, mais ils peuvent participer à la planification des détails. C’est la deuxième chose à faire.
2. Date : un an à l’avance, voire immédiatement
3. Responsable : Helena
Tâche 7 : La communication :
1. Cela viendra en dernier ; il faut que tout soit en place pour faire les affiches. Le contenu des pubs devraient etre ni pour ni contre GAFAM. On pourrait inviter des journalistes et étudiants bloggeurs
2. Date : Contacter les graphists 6 mois à l’avance, 3 mois à l’avance sur les réseaux sociaux, 2 mois à l’avance pour les pubs physiques (parce que ça coute, la communication)
3. Responsable : Emilie
Tâche 8 : Contacter les sponsors :
1. C’est la première chose qu’il faut faire. Il y aura des sponsors privés et publiques e.g. l’état, la région et la ville de Marseille.
2. Date : il faut le faire un an à l’avance, voire tout de suite. –
3. Responsable : Helena
Tache 9: Gestion bugetaire :
1. En chef de projet qui fait du retroplanning. C’est la personne qui coordonne tout. Il faut gérer le budget et les deadlines.
2. Date : du début jusqu’à la fin
3. Responsable : Johao, comme il fait déjà des réservations
Tache 10: Résumé de la conférence, synthèse du colloq :
1. Faire un compte rendu publié dans des magazines, faire une synthèse des deux jours d’exposition. On peut faire aussi un montage de video du colloq sur youtube. Ça peut être présenté par thème.
2. Date : 3 mois après la colloq, en septembre, à la rentrée.
3. Responsable : Emilie

Résumé à haute voix: ...Notre date d'événements ce sera le deuxième week-end de mai et pour le tableau des tâches on commence avant tout pour la recherche des sponsors donc la région privé/public  la ville de marseille. Ca se fait tout de suite et donc ce sera Helena qui sera en charge. En même temps on a le contact des invités qui se fait tout de suite aussi un an à l'avance avec toujours Léna. La réservation de la salle elle sera faite dix/douze mois à l'avance pour éviter un peu les inconvenus donc ça sera Joel qui s'en occupera la réservation du matériel pareil dix/douze mois à l'avance pour éviter qu'on se fasse piquer etc...donc c'est moi qui m'en occupe. La communication ce sera trois mois à l'avance sur tout ce qui est réseaux sociaux et deux mois à l'avance sur ceux qui est affiche matériel présence physique. Donc c’est Emilie qui s’en occupera. L’impression des posteurs elle se fera deux mois à l'avance toujours par Emilie. On préparera les supports qui seront mis en place pour l'exposition en moyenne six/huit mois à l'avance, ca laissera le temps de la réflexion : c’est vrai qui ce sera moi qui m'en occupera. La collation c’est deux mois à l’avance pour être sur d’assembler toutes les personnes qui participeront au buffet, contacter les food trucks, etc. Donc c’est Héléna qui s'en occupe. La gestion générale du budget elle part dès le début donc un an à l'avance jusqu' à la fin donc c’est Joel qui s'en occupera et enfin la rédaction synthèse du colloque et la mise en ligne des réunions ce sera fait par Emilie et ce sera en moyenne trois mois après la l'organisation de l'exposition.