Scénario A : Organisation d’un évènement
Réunion 3 : Planification de l’évènement

Objectif de la réunion (~une phrase) :

L’objectif de la réunion est l’organisation pratique de la kermesse digitale.
Ordre du jour :

1. Fixer la date
2. Déterminer le budget
3. Déterminer les taches et les distribuer

Résumé (~8-10 phrases) :
La date de l’évènement a été modifiée au 7 mai pour ne pas coïncider avec l’armistice le 8 mai. Les taches ont été redéfinies et distribuées entre les membres de l’équipe. Nelly s’occupera du jeu de quilles et de la communications auprès des influenceurs. Jean marc fera la trésorerie et le concours de soupe. Véronique contactera la mairie pour la réservation e la salle et la communication dans le bulletin municipal ainsi que les résidants de l’Ehpad, Bastien se chargera de contacter les livreurs Amazon et de louer les casques VR et Tout le monde participera à la fabrication du Carmentran à l’effigie de Jeff Bezos

Date évènement : La date est le 7 mai plutôt que le 8 mai pour éviter l’Armistice.

Répartition des tâches :
Tâche 1: Trésorerie
1. Gestion du budget et contact de différents organism pour apporter de l’argent pour l’organisation. Un budget de pas plus de 1000 euros.
2. Date :
3. Responsable : Jean Marc

Tache 2 : Organisation de la course de colis.
1. Contacter des livreur amazon sur les réseaux sociaux grâce à un prix qui sera des bons d’achat sur Amazon.
2. Date :
3. Responsable : Bastien
Tache 3 : Organisation de jeu de quilles
1. Budget achat de quilles et matériel pour l’activité
2. Date :
3. Responsable : Nelly
Tache 4 : Carmentran
1. Construction d’une caricature de Jeff Bezos. Aller chercher le bois et fabrication du carmentran.
2. Date :
3. Responsable : Toute l’équipe
Tache 5 : Réservation de la salle :
1. Aller demander de reserver la salle auprès de la Mairie .
2. Date : fin septembre
3. Responsable : Véronique
Tâche 6 : Contacter les invités :
1. Contacter les résidants de l’Ehpad pour les inviter à la kermesse.
2. Date : Les résidants de l’Ehpad seront invité en mars/avril.
3. Responsable : Véronique
Tâche 7 : Préparer les supports
1. Communication du le bulletin municipale, le site internet et le panneau d’affichage de la mairie
2. Date :
3. Responsable : Véronique
Tâche 8 : Préparer l’activité VR
1. Location des casques VR. Filmer le cimetière pour pouvoir faire la présentation 3d.
2. Date :
3. Responsable : bastien

Tache 3 : S’occuper de la collation
1. Un concours de fabrication de soupes froides. Annonce sur le bulletin municipale et le prix sera un bon d’achat sur Amazon. Avec des produits régionaux. Le bar aussi fera de l’argent.
2. Date :
3. Responsable : Jean marc
Tâche 7 : La communication :
1. Prendre contact avec les influenceurs qui viendront sur l’évènement.
2. b) Date :
3. c) Responsable : Nelly

Résumé à haute voix : fait par un participant de la réunion et transcrit avec LinSTT